## Bauzeitenplan
Vorlage von BauGrid - baugrid.de - Muster, keine Rechtsberatung
Bauzeitenplan (Balkenplan nach Kalenderwochen)
Start- und Enddatum je Vorgang eintragen. Die Wochenbalken rechts werden automatisch gesetzt.
Bauvorhaben
Projektstart (Montag) |  | 2026-03-02
Erstellt von
Stand / Version
KW
Nr. | Vorgang / Gewerk | Verantwortlich (Firma) | Start | Ende | Dauer (Werktage) | Vorgänger (Nr.) | Fortschritt (%)
1 | Baustelleneinrichtung | [5 empty] | 0%
2 | Erdarbeiten / Baugrube |  |  |  |  | 1 | 0%
3 | Fundamente und Bodenplatte |  |  |  |  | 2 | 0%
4 | Rohbau Erdgeschoss |  |  |  |  | 3 | 0%
5 | Rohbau Obergeschoss |  |  |  |  | 4 | 0%
6 | Dachstuhl |  |  |  |  | 5 | 0%
7 | Dacheindeckung |  |  |  |  | 6 | 0%
8 | Fenster und Außentüren |  |  |  |  | 7 | 0%
9 | Elektro Rohinstallation |  |  |  |  | 8 | 0%
10 | Sanitär / Heizung Rohinstallation |  |  |  |  | 8 | 0%
11 | Innenputz |  |  |  |  | 9;10 | 0%
12 | Estrich (inkl. Trocknung) |  |  |  |  | 11 | 0%
13 | Trockenbau |  |  |  |  | 11 | 0%
14 | Fliesenarbeiten |  |  |  |  | 12 | 0%
15 | Malerarbeiten |  |  |  |  | 13 | 0%
16 | Bodenbeläge |  |  |  |  | 14 | 0%
17 | Endmontage Elektro / SHK |  |  |  |  | 15 | 0%
18 | Außenanlagen |  |  |  |  | 7 | 0%
19 | Abnahme (Meilenstein) |  |  |  |  | 17;18 | 0%
20
21
22
23
24
25
26
27
Projektende (spätestes Ende)
Gesamtdauer in Werktagen (Start bis Ende)
Hinweis: Werktage nach NETZWERKTAGE (Mo-Fr, ohne Feiertage). Feiertage können in der Formel als dritter Parameter ergänzt werden. Nach § 5 Abs. 1 VOB/B sind Einzelfristen aus dem Bauzeitenplan nur dann Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist.

## Hinweise
Vorlage von BauGrid - baugrid.de - Muster, keine Rechtsberatung
So füllen Sie den Bauzeitenplan aus
1. Projektstart (ein Montag) im Kopf eintragen. Die Kalenderwochen rechts richten sich automatisch danach aus.
2. Je Vorgang Start- und Enddatum eintragen. Die Beispielzeilen sind relative Formeln zum Projektstart und können einfach mit festen Daten überschrieben werden.
3. Dauer in Werktagen wird berechnet (Mo-Fr). Vorgänger als Nummer notieren, damit Abhängigkeiten sichtbar bleiben.
4. Fortschritt in Prozent pflegen, z. B. wöchentlich nach der Baubesprechung.
5. Die aktuelle Kalenderwoche wird in der Kopfzeile rot markiert, die Balken erscheinen amber.
6. Für längere Projekte weitere Wochenspalten kopieren: die letzte Spalte markieren und nach rechts ausfüllen.
Grenzen der Excel-Vorlage:
Keine echte Abhängigkeitslogik: Verschiebt sich ein Vorgang, müssen Nachfolger von Hand angepasst werden. Kein kritischer Pfad, keine Ressourcenprüfung, keine gemeinsame Bearbeitung.
Rechtlicher Hintergrund:
§ 5 Abs. 1 VOB/B: Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist.
§ 6 VOB/B regelt Behinderung und Unterbrechung; Bauzeitverlängerungen sollten im Plan als eigene Version dokumentiert werden.
Muster, keine Rechtsberatung.