## Leistungsverzeichnis
Vorlage von BauGrid - baugrid.de - Muster, keine Rechtsberatung
Leistungsverzeichnis (LV) mit Titeln, Positionen und Summen
OZ-Schema: Titel zweistellig, Position vierstellig in Zehnerschritten (01.0010). Beispielpositionen können überschrieben werden.
Bauvorhaben |  |  |  | Abgabetermin
Auftraggeber |  |  |  | Bearbeiter
Bieter / Auftragnehmer |  |  |  | Umsatzsteuersatz | 19%
LV-Nr. / Vergabe-Nr.
Datum
OZ | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | EP netto | GP netto
01 | Titel 01: Baustelleneinrichtung
01.0010 | Baustelle einrichten, vorhalten und räumen | Einrichten der Baustelle einschließlich Bauzaun, Bauwasser- und Baustromanschluss, Vorhalten für die Bauzeit, Räumen nach Fertigstellung. | 1 | psch
01.0020 | Baustellen-WC vorhalten | Mobile Toilettenkabine liefern, aufstellen, wöchentlich reinigen, vorhalten und abtransportieren. | 12 | Wo
01.0030 | Bauzaun stellen und vorhalten | Mobilzaun H = 2,00 m mit Betonfüßen liefern, stellen, vorhalten und abbauen. | 80 | m
Summe Titel 01: Baustelleneinrichtung
02 | Titel 02: Erdarbeiten
02.0010 | Oberboden abtragen und lagern | Oberboden in 30 cm Dicke abtragen, seitlich auf dem Grundstück in Mieten lagern. | 450 | m²
02.0020 | Baugrube ausheben, Bodenklasse 3-5 | Aushub für die Baugrube einschließlich Böschungen, Boden seitlich lagern, Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300. | 620 | m³
02.0030 | Boden laden und abfahren | Überschüssigen Boden laden, abfahren und ordnungsgemäß entsorgen, Entsorgungsnachweis beibringen. | 280 | m³
02.0040 | Arbeitsraum verfüllen und verdichten | Arbeitsraum lagenweise mit gelagertem Boden verfüllen und verdichten. | 190 | m³
Summe Titel 02: Erdarbeiten
03 | Titel 03: Beton- und Stahlbetonarbeiten
03.0010 | Sauberkeitsschicht C12/15, d = 5 cm | Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 herstellen, Dicke 5 cm, Oberfläche abgezogen. | 185 | m²
03.0020 | Bodenplatte C25/30, d = 25 cm | Bodenplatte aus Stahlbeton C25/30, XC2, Dicke 25 cm, einschließlich Schalung der Ränder und Oberflächenbearbeitung. | 180 | m²
03.0030 | Betonstahl B500B liefern und verlegen | Betonstahl B500B nach Bewehrungsplan liefern, schneiden, biegen und verlegen. | 4.2 | t
03.0040 | Stahlbetonwände C25/30, d = 24 cm | Wände aus Stahlbeton C25/30, Dicke 24 cm, beidseitig geschalt, Sichtbetonklasse SB1. | 96 | m²
Summe Titel 03: Beton- und Stahlbetonarbeiten
04 | Titel 04: Mauerarbeiten
04.0010 | Außenwand Kalksandstein, d = 17,5 cm | Außenwandmauerwerk aus Kalksandstein KS 12-1,8, Dicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel. | 210 | m²
04.0020 | Innenwand Kalksandstein, d = 11,5 cm | Innenwandmauerwerk aus Kalksandstein KS 12-1,8, Dicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel. | 140 | m²
04.0030 | Stürze über Öffnungen | Flachstürze aus Stahlbeton-Fertigteilen über Tür- und Fensteröffnungen, Breite bis 1,50 m. | 18 | Stk
Summe Titel 04: Mauerarbeiten
Zusammenstellung
Titel 01: Baustelleneinrichtung
Titel 02: Erdarbeiten
Titel 03: Beton- und Stahlbetonarbeiten
Titel 04: Mauerarbeiten
Angebotssumme netto
zzgl. Umsatzsteuer
Angebotssumme brutto
Ort, Datum, Unterschrift und Firmenstempel des Bieters

## Hinweise
Vorlage von BauGrid - baugrid.de - Muster, keine Rechtsberatung
So füllen Sie das Leistungsverzeichnis aus
1. Kopf: Bauvorhaben, Auftraggeber, Bieter, LV-Nummer, Datum, Abgabetermin, Umsatzsteuersatz.
2. Titel: Eine graue Titelzeile je Gewerk oder Bauabschnitt (01, 02, 03 ...). Titelzeilen tragen keine Preise.
3. Positionen: OZ im Schema Titel.Position (01.0010, 01.0020 ...), Kurztext (eine Zeile), Langtext (vollständige Leistungsbeschreibung), Menge und Einheit.
4. Einheitspreis eintragen; der Gesamtpreis (Menge x EP) und die Titelsummen rechnen sich automatisch. Die Zusammenstellung am Ende addiert alle Titel.
5. Weitere Positionen: eine Zeile innerhalb des Titels einfügen, die GP-Formel aus der Zeile darüber kopieren und prüfen, dass die Titelsumme den Bereich noch umfasst.
6. Bedarfspositionen, Alternativpositionen und Zulagen in der OZ oder im Kurztext kennzeichnen (z. B. 'Alternativposition') und nicht in die Angebotssumme einrechnen.
Rechtlicher Hintergrund:
§ 7 VOB/A: Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.
Die Abrechnung erfolgt nach den Mengen des Aufmaßes zu den Einheitspreisen des LV (§ 2 Abs. 2 VOB/B). Bei Mengenabweichungen über 10 % greift § 2 Abs. 3 VOB/B.
Der Datenaustausch mit Auftraggebern und Planern erfolgt in Deutschland überwiegend über GAEB DA XML (X81 Ausschreibung, X83 Angebotsaufforderung, X84 Angebot). Eine Excel-Datei kann nicht als GAEB-Datei abgegeben werden.
Muster, keine Rechtsberatung.